УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г. Игнатьева

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае

(2014 - 2020 годы)» наименование государственной программы

Ответственный исполнитель Министерство здравоохранения Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год - 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель:  Дубинин Олег Павлович  ФИО  Контакты: тел., (3022) 31-13-02  e-mail: [ONDchita@yandex.ru](mailto:ONDchita@yandex.ru) | Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Хранилище-КС»  по состоянию  на «31» декабря 2015 года |

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы, достигнутых за 2015 год**

В 2015 году по итогам реализации государственной программы достигнуты следующие основные результаты:

- показатель «Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами» составил 264,7 на 100 тыс. населения, что выше планового уровня (255,0 на 100 тыс. населения);

- показатель «Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет» составил 8,8%, что ниже планового уровня (11,8 %).

Для достижения цели и решения задач государственной программы реализовывались следующие подпрограммы:

**Подпрограмма «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма»**

В первой подпрограмме «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма» ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнителями - Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, а также Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

В 2015 году финансирование государственной программы не осуществлялось, основные мероприятия были проведены за счет текущего финансирования.

В рамках данной подпрограммы специалистами Министерства здравоохранения Забайкальского края проводились лекции для учащихся средних и средне-специальных учебных заведений по профилактике употребления психоактивных веществ с общим охватом более 37000 человек.

Были проведены обучающие семинары для медицинских и немедицинских работников по профилактике наркологических расстройств с общим охватом около 9000 человек. Осуществлена работа с участием средств массовой информации, включающая 17 передач по телевидению, 8 радиопередач по вопросам алкоголизма и наркомании. Выпущено 617 наименования наглядных материалов для населения (буклеты, памятки, листовки) общим тиражом 40000 экземпляров.

Врачами психиатрами–наркологами ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» выполнено 4 бригадных выезда в Нерчинско-Заводский, Могочинский, Чернышевский, Ононский районы с целью оказания наркологической помощи по выявлению наркологических расстройств среди несовершеннолетних, а также организации профилактических мероприятий. Профилактическими осмотрами охвачено около 1200 человек (учащихся образовательных учреждений).

В образовательных учреждениях прочитано 20 лекций и показано 11 видеофильмов по профилактике наркологических расстройств в подростковой среде. Из числа осмотренных учащихся выявлено 4 несовершеннолетних с наркологической патологией.

Врачи-психиатры-наркологи совместно с сотрудниками УФСКН России по Забайкальскому краю приняли участие в широкомасштабных антинаркотических акциях «Здоровье молодёжи – богатство России», «Родительский урок», «Армия против наркотиков», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час», а также в краевых информационных декадниках к Всемирному дню без табачного дыма, к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, ко Дню отказа от курения с использованием различных форм и методов профилактической работы.

В рамках подпрограммы по профилактике Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края учувствуют два учреждения:

ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края и ГУСО «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края.

Управлением УФСИН России по Забайкальскому краю и отделом специального назначения «Кодар», УФСИН России по Забайкальскому краю с целью приобщения  детей к спорту и  патриотического воспитания организовали фестиваль «Маршрутами будущего - 2015»; военно-спортивную игру «Зарница».

При министерстве функционируют 3 отделения экстренной психологической помощи по телефону доверия.

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского краяв рамках подпрограммы в образовательных учреждениях реализуются комплексные воспитательно-профилактические программы, элективные и факультативные курсы, обучающие программы развития свойств личности, препятствующие формированию зависимости от психоактивных веществ.

В целях предупреждения вовлечения детей в раннюю алкоголизацию и наркотизацию, в школах края на регулярной основе проводятся краевые антинаркотические профилактические акции «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час», краевая олимпиада школьников Забайкальского края «Неболит» и т.д. Участниками акций стали более 55000 детей.

На постоянной основе осуществляется выявление и постановка на учет несовершеннолетних условно осужденных или вернувшихся из мест лишения свободы. С целью своевременного реагирования, принятия мер по совершенным преступлениям студентами организована практика оперативного реагирования УМВД России по Забайкальскому краю и Минобразования Забайкальского края.

Среди обучающихся Забайкальского края проведены межведомственные профилактические мероприятия: - «Молодежный марафон» для студентов государственных профессиональных образовательных организаций; финал и гала-концерт краевого фестиваля любительского художественного творчества «Внуки Победы – поколению победителей», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Министерством культуры Забайкальского края выпущен сборник методических рекомендаций «Формы работы с молодежью в учреждениях культуры». В «Специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края состоялось три выпуска художественно -публицистического звукового журнала «Камертон» в рамках рубрики «Жизнь без наркотиков (советы специалистов).

В июне 2015 г. в актовом зале работала выставка лучших конкурсных работ краевого конкурса «Забайкалье против наркотиков». Организаторы конкурса – Управление ФСКН России по Забайкальскому краю, администрация городского округа «Город Чита», управление МВД России по Забайкальскому краю. На выставке в библиотеке были представлены лучшие работы в номинации «Рисунок и плакат антинаркотической направленности. У выставки проводились часы права для детей из лагерей дневного пребывания общеобразовательных школ г. Читы (150 человек).

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» в рамках пропаганды здорового образа жизни проводились туристические походы на «Высокогорье», реку Никишиха, спортивные соревнования, классные часы «Мы выбираем жизнь!», «ПАВ – Это опасно!», «Протяни руку помощи», тематические собрания студентов «За здоровый образ жизни», видеолекторий «Наркотикам нет!».

Краевая детско - юношеская библиотека им. Г.Р.Граубина» организовала издание сборника творческих конкурсных работ «Скажи вредным привычкам НЕТ!», закладок о вреде наркотиков, алкоголизма и курения для детей и подростков, диска «Я выбираю жизнь!», информационно – методического сборника «Вредным привычкам - НЕТ!», тиражом более 7600 экземпляров.

Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края совместно с ОАО «Мегафон» и ФСКН России были проведены соревнования по мини-футболу «Будущее зависит от тебя» среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений. В соревнованиях приняло участие 18 команд.

Совместно с муниципальными районами и городскими округами Забайкальского края в области физической культуры и спорта оказывали постоянную поддержку организациям по проведению отраслевых спартакиад, профессиональных праздников, социально-значимых мероприятий. Наиболее значимыми физкультурно-массовыми событиями года стали мероприятия: «Декада спорта и здорового образа жизни», «Всероссийские массовые спортивные соревнования» «Лед надежды нашей», массовые спортивные соревнования «Лыжня России-2015», «Российский Азимут-2015», «Оранжевый мяч-2015», «Кросс Наций-2015».

Массовые мероприятия, посвященные празднованию 70-ти летия Великой Победы: Легкоатлетическая эстафета «Свет памяти, импровизированный футбольный матч (реконструкция событий начала войны). Пропагандистские мероприятия в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Таким образом, все исполнители данной подпрограммы выполнили мероприятия в полном объеме.

В 2015 году по итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

- показатель «Охват учащихся средних образовательных учреждении мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами» составил 81 %, что соответствует плановому уровню;

- показатель «Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений » составил 50%, что соответствует плановому уровню.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота наркотиков»**

Во второй подпрограмме «Пресечение незаконного оборота наркотиков» исполнителем является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. Целью подпрограммы является снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском крае. Для достижения указанной цели планируется решить следующую задачу - уничтожить очаги произрастания дикорастущей конопли с помощью гербицидов.

В 2015 году финансирование государственной программы не осуществлялось, основные мероприятия были проведены за счет текущего финансирования.

В 2015 году на территории Забайкальского края по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» и муниципальных образований выявлено 2327,7 га очагов естественного произрастания дикорастущей конопли.

На средства, выделенные муниципальными бюджетами, были приобретены гербициды в следующих муниципальных районах: Балейский, Краснокаменский, Красночикойский, Сретенский, поселок Агинское, сельское поселение «Урульгинское» Карымского района. Объем финансовых средств на приобретение гербицидов сплошного действия для борьбы с дикорастущей коноплей составил 202,53 тыс. рублей, на которые было приобретено 250 литров гербицида, обработанная площадь составила 1182,9 га., в том числе химическим способом – 142,0 га.

Сдерживающим фактором распространения и частичного уничтожения очагов произрастания конопли является сельскохозяйственная деятельность, включающая технологические операции по возделыванию сельскохозяйственных культур. В 2015 году такие работы проводились на площади 267,8 тыс. га (яровой сев 170 тыс. га, паровое поле 98 тыс. га).

Были приняты меры, направленные на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения: перевод неиспользуемой пашни в сенокосы и пастбищные угодья, выполнены культуртехнические работы на площади 6,2 га.

В 2015 году по итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

- показатель «Уровень первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями» составил 112,4, на 100 тыс. населения, что выше планового показателя (102,7 на 100 тыс. населения).

**Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация лиц с**

**наркологическими расстройствами»**

В третьей подпрограмме «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами» ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство здравоохранения Забайкальского края, соисполнителем - Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края.

Целью подпрограммы является совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологической патологией.

В 2015 году финансирование государственной программы не осуществлялось, основные мероприятия были проведены за счет текущего финансирования.

В рамках данной подпрограммы Министерством здравоохранения Забайкальского края приобретены современные препараты для лечения наркологических расстройств у пациентов, обучено 10 врачей психиатров-наркологов на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации для дальнейшей работы в наркологической службе края.

Приобретены современные средства диагностики для раннего выявления потребителей наркотических веществ.

Продолжена работа интернет-сайта краевого наркологического диспансера [www.kndchita.ru](http://www.kndchita.ru).

Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края проведена подготовка и переподготовка 108 специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.

В 2015 году по итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие основные результаты:

- показатель «Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 2 лет» составил 8,7 %, что соответствует плановому показателю.

Таким образом, проводимые в рамках программы мероприятия были направлены на повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних; снижение доступности наркотических веществ, а также совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологической патологией.

Несмотря на тенденцию к стабилизации, в течение последних 2 - 3лет проблема наркологических расстройств в Забайкальском крае продолжает оставаться сложной и напряженной; реализация данной программы в 2016 году будет продолжена.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 3**  **Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае**  **(2014-2020 годы)» в 2015 году и результатах оценки эффективности** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф-фициент значи-мости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Плановое значение на отчетный 2015 год | Фактическое значение на отчетный 2015 год | Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового | Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
| 1. | Цель "Улучшение наркологической ситуации в Забайкальском крае" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | **0,86** |
| ПЦ1 | Показатель "Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами" | на 100 тыс. населения | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 255,0 | 264,70 | Повышение данного показателя связано с отсутствием финансирования Программы в 2015 году. |  |
| ПЦ2 | Показатель "Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет" | % | X | I=A/B\*100, где А - число больных, находящихся в ремиссии, В - число больных среднегодового контингента | X | X | X | X | X | 11,80 | 8,80 | Снижение данного показателя связано с отсутствием финансирования Программы в 2015 году. |  |
|  | **Задача 1. "Повышение эффективности системы профилактики табакокурения,злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 1.1 | **Подпрограмма "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,60** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1-ПП1 | Показатель "Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами" | % | X | I=A/B\*100, где А - численность населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных профилактическими мероприятиями; В - общая численность населения в возрасте от 7 до 18 лет | X | X | X | X | X | 81,00 | 81,00 | - |  |
| 1.1- ПП2 | Показатель "Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом" | % | X | I=A/B\*100, где А - численность воспитанников, принявших участие в мероприятии, В - общее количество воспитанников | X | X | X | X | X | 50,00 | 50,00 | - |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере образования и молодежной политики"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие "Проведение акций, конкурсов, олимпиад в образовательных организациях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и снижение интереса к психоактивным веществам" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере физической культуры и спорта"** | X | 2,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, 000, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие "Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для воспитанников детских домов и интернатных учреждений" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, 000, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие "Привлечение населения к здоровому образу жизни и пропаганда физической культуры и спорта" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3 | **Основное мероприятие "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере культуры"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие "Краевой семинар "Пропаганда здорового образа жизни в социокультурной деятельности учреждений культуры клубного типа" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятие "Организация и проведение регионального конкурса рисунков, фотографий, видеороликов "Забайкалье против наркотиков!" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятие "Тематические беседы для школьников среднего и старшего школьного возраста с показом фильмов по профилактике вредных привычек, наркомании" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3.4 | Мероприятие "Краевой фестиваль театров малых форм "Будущее за здоровым поколением" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.3.5 | Мероприятие "Окружной конкурс библиотекарей по обобщению опыта работы библиотек по противодействию распространения алкоголизма и наркомании "Я выбираю жизнь!" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере труда и социальной защиты"** | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 1.1.4.1 | Мероприятие "Приобретение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеофильмов антинаркотической направленности" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
|  | **Задача 2. "Снижение доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в Забайкальском крае"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2.1 | **Подпрограмма "Пресечение незаконного оборота наркотиков"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **0,99** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 2.1- ПП1 | Показатель "Уровень первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями" | на 100 тыс. населения | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 102,7 | 112,40 | Повышение данного показателя связано с отсутствием финансирования Программы в 2015 году. |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие "Пресечение незаконного оборота наркотиков в сфере сельского хозяйства и продовольствия"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,12** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 2.1.1- ПОМ1 | Показатель "Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли" | % | X | I=A/B\*100, где А – общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли; В - общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли | X | X | X | X | X | 75,00 | 83,70 | - |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие "Уничтожение дикорастущей конопли с помощью гербицидов" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
|  | **Задача 3. "Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркологической патологией"** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.1 | **Подпрограмма "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,03** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1- ПП1 | Показатель "Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 2 лет" | % | X | I=A/B\*100, где А - число больных, включенных в программу медицинской реабилитации в стационарных условиях , В - число больных, выбывших из стационара | X | X | X | X | X | 8,70 | 8,70 | - |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения"** | X | 1,00 | X | 2014-2020 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | X | X | X | X | X | X | **1,08** |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.1-ПОМ1 | Показатель "Число больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях" | % | X | I=A/B\*100, где А - число больных, включенных в программу медицинской реабилитации в стационарных условиях , В - число больных, выбывших из стационара | X | X | X | X | X | 4,80 | 5,20 | - |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие "Подготовка и переподготовка врачей, специалистов ГУЗ "Краевой наркологический диспансер" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие "Приобретение современных средств диагностики для раннего выявления потребителей наркотических веществ" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.1.3 | Мероприятие "Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию пациентов с наркологическими расстройствами" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере социальной защиты"** | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.2- ПОМ1 | Показатель "Количество специалистов участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации" | чел. | X | Абсолютное значение | X | X | X | X | X | 2,00 | 0,00 | Отсутствие финансирования Программы в 2015 году. |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие "Подготовка и переподготовка специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.2.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для организации процесса трудовой реабилитации несовершеннолетним, злоупотребляющим психоактивными веществами, на базе ГУСО "Центр психологопедагогической помощи населению "Доверие" Забайкальского края" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
| 3.1.2.3 | Мероприятие "Приобретение технологического оборудования для пищеблока, прачечной" | X | 1,00 | X |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | X | X | X | X | X | X |  |
|  | финансирование за счет краевого бюджета | тыс.рублей | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X |  |
|  | **ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **- из краевого бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **- из федерального бюджета** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **- из местных бюджетов** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **- из внебюджетных источников** | **тыс.рублей** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** |  |  |

**Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  **( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Подпрограмма 1**  **«Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма»** |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере образования и молодежной политики» |  | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.1.1 | Мероприятие «Проведение акций, конкурсов, олимпиад в образовательных организациях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и снижение интереса к психоактивным веществам» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.2 | Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере физической культуры и спорта» |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для воспитанников детских домов и интернатных учреждений» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.2.2 | Мероприятие «Привлечение населения к здоровому образу жизни и пропаганда физической культуры и спорта» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.3 | Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере культуры» |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Краевой семинар  «Пропаганда здорового образа жизни в социокультурной деятельности учреждений культуры клубного типа» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.3.2 | Мероприятие «Организация и проведение регионального конкурса рисунков, фотографий, видеороликов "Забайкалье против наркотиков!» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.3.3 | Мероприятие «Тематические беседы для школьников среднего и старшего школьного возраста с показом фильмов по профилактике вредных привычек, наркомании» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.3.4 | Мероприятие «Краевой фестиваль театров малых форм «Будущее за здоровым поколением»» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.3.5 | Мероприятие «Окружной конкурс библиотекарей по обобщению опыта работы библиотек по противодействию распространения алкоголизма и наркомании «Я выбираю жизнь!» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 1.1.4 | Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма в сфере труда и социальной защиты» |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Мероприятие «Приобретение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеофильмов антинаркотической направленности» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| **2.** | **Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота наркотиков»** |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Пресечение незаконного оборота наркотиков в сфере сельского хозяйства и продовольствия» |  |  |
|  | Мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли с помощью гербицидов» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| **3.** | **Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами»** |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения» |  |  |
|  | Мероприятие «Подготовка и переподготовка врачей, специалистов ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
|  | Мероприятие «Приобретение современных средств диагностики для раннего выявления потребителей наркотических веществ» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Мероприятие «Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию пациентов с наркологическими расстройствами» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
| 3.3 | Основное мероприятие «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере труда и социальной защиты» |  |  |
|  | Мероприятие «Подготовка и переподготовка специалистов, участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
|  | Мероприятие «Приобретение оборудования для организации процесса трудовой реабилитации несовершеннолетним, злоупотребляющим психоактивными веществами, на базе ГУСО "Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |
|  | Мероприятие «Приобретение технологического оборудования для пищеблока, прачечной» | В связи с отсутствием финансирования мероприятие  реализовывалось за счет текущего финансирования | В 2016 году реализация мероприятия программы будет продолжена  в объеме утвержденного финансирования |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**государственной программы**

Исходя из анализа хода реализации в 2015 году государственной программы «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)» основным факторам, повлиявшим на недостижение целевых показателей и невозможности реализации мероприятий государственной программы и подпрограмм отсутствие финансирования.

В 2015 году показатель первичной заболеваемости всеми наркологическими расстройствами в Забайкальском крае составил 264,7 на 100 тыс. населения, что выше планового значения на 3,8% (255,0 на 100 тыс. населения).

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (8,8%) в сравнении с плановым значением (11,8%) снизилось на 25,4%.

Уровень первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями в 2015г. составил 112,4 на 100 тыс. населения, что выше планового показателя (102,7 на 100 тыс. населения) на 9,4 %.

Число больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях" в 2015г. составил 5,2%, что выше планового показателя (4,8%).

Показатель «Удельный вес общей площади уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли» в 2015г. составил 83,7%, что выше планового показателя (75%).

Показатель "Количество специалистов участвующих в процессе социально-трудовой реабилитации, прошедших курсы повышения квалификации" в 2015 году не выполнен.

Причиной отклонения фактического значения от планового явилось - отсутствие финансирования государственной программы в 2015 году.

Показатель «Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами" в 2015г. составил 81%; что соответствует плановому значению и показатель «Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом» в 2015г. составил 50%; что соответствует плановому значению.

Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 2 лет» в 2015г. составил 8,7%, что соответствует плановому показателю.

**Сведения о достижении показателей государственных программ Забайкальского края, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 за 2015 год**

**государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае"**

**(2014-2020 годы)**

наименование государственной программы Забайкальского края

**Министерство здравоохранения Забайкальского края**

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Номер Указа** | **Наименование показателей государственной программы, соответствующих и обеспечивающих достижение Указов** | **Значение показателя, предусмотренное Указом** | **Значение показателя госпрограммы**  **в 2015 году** | | **Обоснование отклонения фактических значений показателей от утвержденных Указом** |
| **План1** | **Факт** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | № 598 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет | 8,8 | 11,8 | 8,8 | - |

1 – в соответствии с действующей редакцией на 31.12. отчетного года государственной программы Забайкальского края

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в течение 2015 года**

Изменения в государственную программу Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014-2020 годы) не вносились.

**Оценка эффективности государственной программы**

Значение показателя эффективности реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)» в 2015 году, в рамках степени достижения запланированных значений показателей конечных результатов реализации государственной программы, подпрограмм, основных мероприятий составил 0,86 и в соответствии с критериями оценки эффективности государственной программы признается средней.

**Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет**

Статистическая информация на основании которой формировались отчетные данные за 2015 год – статистический сборник «Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2013-2014 годах» (сайт научно-исследовательского института наркологии <http://www.nncn.ru/>), статистическая отчетность.